## Plano
Letra do grupo:
Nome da Organização: Solinca
Tarefas | Responsável execução tarefa | Data limite execução | Responsável verificação tarefa | Data limite recuperação tarefa | Responsável recuperação tarefa | Controlo tarefa* | * Tarefa concluída ou Não concluída
Preparação
Definir norma de referenciação bibliográfica | André | 2022-10-11 | Ivo | 2022-10-18 | Luís | Concluído
Definir processo de trabalho e agenda de reuniões do grupo | André | 2022-10-11 | Ivo | 2022-10-18 | Luís | Concluído
Descarregar template do relatório para o Teams e customizar ao grupo | André | 2022-10-18 | Ivo | 2022-10-19 | Luís | Concluído
Parte I – Introdução e estrutura do trabalho
Introdução
Apresentação sumária da organização: atividade(s) e âmbito de atuação da organização, principais produtos e mercados, países em que está presente e alguns indicadores que caracterizem a organização como número de funcionários ou volume de vendas ou outro indicador genérico do volume da atividade, etc. | Luís | 2022-10-19 | André | 2022-10-20 | Ivo
Referir a origem da informação apresentada no trabalho (site, relatórios, entrevistas, …) | Luís | 2022-10-19 | André | 2022-10-20 | Ivo
Parte II – Desenvolvimento
Temas complementares
Exemplos de Promoção da produtividade na organização | Ivo | 2022-10-19 | Luís | 2022-10-20 | André
Exemplos de Economia circular na organização | Ivo | 2022-10-19 | Luís | 2022-10-20 | André
Planeamento
Identificar e descrever os níveis de gestão da organização | Ivo | 2022-10-20 | André | 2022-10-21 | Luís
Dar exemplos de objetivos da organização nos níveis de gestão identificados | Ivo | 2022-10-20 | André | 2022-10-21 | Luís
Identificar políticas e/ou práticas de planeamento da organização | André | 2022-10-20 | Luís | 2022-10-21 | Ivo
Dar exemplos de planos produzidos pela organização, explicando qual a sua finalidade | André | 2022-10-20 | Ivo | 2022-10-21 | Luís
Refletir sobre a importância do planeamento para a organização | Ivo | 2022-10-20 | André | 2022-10-21 | Luís
Identificar e analisar os valores, a visão e a missão da organização | Ivo | 2022-10-20 | Luís | 2022-10-21 | André
Identificar 2 itens para cada variável da análise PEST | André | 2022-10-20 | Luís | 2022-10-21 | Ivo
Identificar 2 itens para cada variável da análise de Porter | Luís | 2022-10-20 | André | 2022-10-21 | Ivo
Analisar a cadeia de valor da organização | André | 2022-10-20 | Ivo | 2022-10-21 | Luís
Responder às questões VRIO para 1 recurso e para 1 competência da organização | Luís | 2022-10-20 | Ivo | 2022-10-21 | André
Realizar uma análise SWOT com base no resultado das análises anteriores | Luís | 2022-10-20 | André | 2022-10-21 | Ivo
Identificação de uma possível estratégia da organização com base nas análises anteriores | Luís | 2022-10-20 | Ivo | 2022-10-21 | André
Organização
Análise do organograma da organização: tipo de departamentalização, flexibilidade, número de níveis hierárquicos, posições de linha e de staff, etc.
Análise da organização formal e da organização informal
Comentário breve à estrutura organizacional (adaptabilidade à mudança, contemporaneidade, flexibilidade ou rigidez, etc.)
Reflexão sobre a possibilidade de a organização alterar o tipo de departamentalização para aumentar a eficiência
Controlo de gestão
Descrição dos principais sistemas de controlo de gestão da organização e suas características.
Avaliar os sistemas de controlo de gestão em função da sua filosofia e ênfase (tradicionais ou modernos).
Dar exemplos de KPI´s utilizados na organização em cada um dos níveis de gestão e refletir sobre as diferenças.
Identificação da utilização (ou não) de sistemas de informação na organização (ERP ou outros) e suas implicações.
Direção e Gestão de RH
Descrição das abordagens e estilo(s) de liderança utilizados na organização e suas implicações para a organização.
Identificar as práticas de motivação utilizadas na organização do ponto de vista da análise da satisfação das necessidades e das recompensas e suas implicações para a organização.
Identificar os principais processos de comunicação interna e externa e suas implicações
Identificar as principais práticas de gestão de pessoas: qual a política de recursos humanos, como a organização recruta e seleciona pessoas, que programas de integração utiliza, que formação proporciona e como faz a avaliação de desempenho.
Financeira
A partir do Relatório de Gestão, Relatório & Contas ou documento equivalente, obter o Balanço e a Demonstração dos Resultados (devem ser integrados no relatório ou no texto ou em anexo).
Analisar a evolução das principais rubricas do Balanço e da Demonstração dos Resultados (ano n e ano n-1).
Utilizar o método dos rácios para avaliar a situação o desempenho económico-financeiro da organização.
Com base nos pontos anteriores, comentar a situação económica e financeira da organização.
Marketing
Identificação da ótica adotada pela organização: de produção, vendas ou marketing e respetiva fundamentação
Identificação do(s) segmento(s) de mercado e das suas características
Identificar o posicionamento da marca e/ou dos produtos
Desenvolver o marketing-mix para um dos produtos/serviços da organização
Gestão de operações de produção e SCM
Identificar o tipo de operações de produção que a organização desenvolve: de bens e/ou de serviços
Identificar os principais elementos da cadeia de abastecimento da organização (sequência dos principais fornecedores, principais processos logísticos, e principais clientes, até ao cliente final). No caso de algumas organizações, esta cadeia pode ser muito reduzida, noutros casos, poderá ser longa e dispersa pelo mundo. Comentar brevemente as implicações da cadeia de abastecimento onde a organização se insere, na gestão das suas operações de produção.
Identificar o tipo de sistema produtivo adotado na organização (por produto, processo, …). Referir qual a organização da produção na relação com o mercado – por encomenda ou para stock.
Relacionar a organização da produção com as opções de marketing (tipo de produtos e de mercados com que a organização trabalha)
Dar exemplos de KPI’s de gestão de operações de produção na organização.
Identificar tenologias utilizadas para a recolha e tratamento de dados referentes à gestão das operações de produção.
Identificar exemplos da utilização das tecnologias da Indústria 4.0 nas operações de produção da organização.
Parte III – Conclusão
Conclusão
Descrição do processo de desenvolvimento do trabalho (modelo utilizado, boas práticas de trabalho em grupo que procuraram adotar, métodos de preparação das apresentações, e outros que considerem importantes). Breve avaliação dos métodos e processos de trabalho adotados e lições aprendidas para outros trabalhos.
Sumário da análise da organização (competitividade, práticas de gestão, rentabilidade, dinâmica, inovação, gestão das pessoas e do conhecimento, e outros que considerem importantes ou marcantes)
Sugestões ou recomendações de melhoria para a organização